|  | - Приложение № 3.4 - к муниципальной программе «Содействие развитию муниципального образования Тальский сельсовет» |
| --- | --- |

- Подпрограмма 4

«Участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения»

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Содействие развитию муниципального образования Тальский сельсовет» |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Тальского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |
| Цель подпрограммы | Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Тальского сельсовета от угроз природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | # Задачи: - обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от ЧС - обеспечение профилактики и тушения пожаров в сельсовете. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025 - 2027 годы. Этапы не выделяются. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Снижение числа пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; |
| Объемы и источники финансирования | Всего 1040,166 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год - 366,722 тыс.рублей; 2026 год - 336,722 тыс.рублей; 2027 год - 336,722 тыс.рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется администрацией Тальского сельсовета Ирбейского района Красноярского края. Контроль за целевым и эффективным использованием средств осуществляет финансовое управление администрации Ирбейского района. |

- 2. Основные разделы подпрограммы

- 2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. При этом сохраняется опасность возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Общая площадь территории Тальского сельсовета – 338,22 кв.км. Численность населения по состоянию на 01.01.2024 составляет 750 человек.

Источником повышенной опасности является сеть автомобильных дорог.

К возникновению масштабных ЧС на территории поселения могут привести также аварии (технические инциденты) на линиях электропередач.

Учитывая отдалённость поселения от районного центра, существует большая угроза последствий от пожаров

На территории поселения за 2021-2024 годы зафиксировано 2 пожара. Материальный ущерб измеряется сотнями тысяч рублей.

Основными причинами возникновения пожаров являлись неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже электрооборудования, эксплуатации электробытовых приборов, электрогазосварочные работы, поджоги, неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов, детская шалость с огнём.

Пожары и их последствия являются важными факторами, негативно влияющими на состояние социально-экономической обстановки в сельском поселении.

Следует также отметить, что на территории поселения лесные массивы подходят вплотную к населённым пунктам. При возникновении лесного пожара существует угроза переброски огня на жилые строения и возникновения пожара уже в самих населённых пунктах. В некоторых населённых пунктах поселения имеется естественный водоём или протекает река, тем не менее, обеспеченность их противопожарным водоснабжением недостаточна. Отобрать воду из естественных водоёмов для целей пожаротушения затруднительно из-за плохого состояния подъездных путей к ним и недостаточного количества пожарных пирсов.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, большинство пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их можно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

Обобщая всё вышесказанное, можно констатировать: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения является важнейшей задачей органов местного самоуправления.

В соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности» и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает:

- разработку и реализацию мер пожарной безопасности для муниципального образования;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий муниципального образования;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

В поселении реализованы средства краевой целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края», а также средства местного бюджета.

Благодаря реализации программы  достигнуты следующие результаты:

Обустроены  и ремонтируются подъездные пути к водозаборным башням и естественным водоёмам, приобретены 2 огнеборца и огнетушители, в местах прилегания лесных массивов к населенному пункту созданы  минерализованные полосы. За счёт средств местного бюджета приобретена пожарная машина.

Первичными мерами пожарной безопасности охвачены все поселения сельсовета.

Мероприятия, разработанные в рамках настоящей подпрограммы, позволят более эффективно решать вопросы предупреждения и тушения пожаров на территории сельсовета.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Тальского сельсовета от угроз природного и техногенного характера

В рамках подпрограммы должны быть решены основные задачи:

- обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от ЧС

- обеспечение профилактики и тушения пожаров в сельсовете.

Целевые индикаторы приведены в приложении 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется                          в соответствии со следующими Законами Красноярского края:

от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы является администрация Тальского сельсовета Ирбейского района Красноярского края.

Реализация мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета и средств субсидии из краевого бюджета

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

- 2.4.1. Организация управления подпрограммой осуществляется администрацией Тальского сельсовета.

- 2.4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется финансовым управлением администрации Ирбейского района.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется администрацией Тальского сельсовета Ирбейского района в финансовое управление администрации Ирбейского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

пожарную охрану населенных пунктов сельсовета и осуществление тушения пожаров;

хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности средств противопожарной защиты;

предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального                      характера,

выявление опасности и прогнозирование ЧС;

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 1040,166 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год – 366,722 тыс.рублей,2026год – 336,722.рублей,2027 год – 336,722 тыс.рублей. В приложении № 2 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям подпрограммы.